🐺

LexWolf

Technisches Konzept & Entwicklungs-Roadmap

KI-Assistent für deutsche Rechtsanwälte

6 Milestones • 4–5 Monate Entwicklung Agentic RAG • Graph-DB • Windows Client • Quality Testing Version 1.0 • Mai 2026 • Vertraulich

# Inhaltsverzeichnis

| # | Kapitel | Seite |
| --- | --- | --- |
| 1 | Systemarchitektur & Kernkonzepte | 3 |
| 2 | Datenbankstrategie: Vektor-DB + Graph-DB | 4 |
| 3 | Agentic RAG mit ReAct-Pattern | 5 |
| 4 | Anonymisierungs-Pipeline | 6 |
| 5 | Windows Client — Architektur & Features | 7 |
| 6 | Milestone-Übersicht | 9 |
| M1 | Graph-DB Aufbau | 10 |
| M2 | Agentic RAG & ReAct | 11 |
| M3 | Quality Testing & Verifikation | 12 |
| M4 | Windows Client | 13 |
| M5 | Feedback-Loop & Personalisierung | 15 |
| M6 | Export & Integration | 16 |
| 7 | Zeitplan & Abhängigkeiten | 17 |

# 1. Systemarchitektur & Kernkonzepte

LexWolf besteht aus zwei Hauptkomponenten die eng zusammenarbeiten: einem Windows-Client der lokal beim Anwalt läuft, und einem Server-Backend das die schwere KI-Arbeit übernimmt. Mandantendaten verlassen den Anwalts-PC nie im Klartext.

## Gesamtübersicht

| Schicht | Läuft wo | Aufgabe | Technologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows Client | Anwalts-PC | UI, lokale Analyse, Anonymisierung, E-Mail-Zugriff | Electron / C# WPF |
| Lokales LLM | Anwalts-PC | Anonymisierung, Stil-Analyse, einfache Klassifizierung | Ollama + Mistral 7B |
| Anonymisierungs-Layer | Anwalts-PC | Namen/Daten/Adressen durch Platzhalter ersetzen | spaCy NER |
| API Gateway | EU-Server (Hetzner) | Auth, Rate-Limiting, Logging | FastAPI |
| Agentic RAG Engine | EU-Server | ReAct-Loop, Graph-Traversal, Reasoning | LangChain + Python |
| Vektor-DB | EU-Server | Schnelle semantische Suche | pgvector |
| Graph-DB | EU-Server | Gesetzes-Verlinkungen, Tiefensuche | Neo4j |
| LLM (Generierung) | Claude API (EU) | Schriftsatz-Generierung, Reasoning | Claude Sonnet |
| Quality-Checker | EU-Server | Automatische Antwort-Verifikation | LLM-as-Judge |

🔐 Datenschutz-Grundprinzip

Lokales Modell anonymisiert BEVOR Daten den PC verlassen

Server sieht nur: [MANDANT_1], [BETRAG_1], [DATUM_1] — niemals echte Namen

De-Anonymisierung passiert NUR lokal im Client nach Rückkehr vom Server

Kanzlei-Dokumente werden NICHT zum Server übertragen — nur Stil-Profile und anonymisierte Anfragen

EU-Hosting: Hetzner Deutschland — keine US-Cloud, keine Drittlandübertragung

# 2. Datenbankstrategie: Vektor-DB + Graph-DB

Klassisches RAG mit reiner Vektorsuche liefert unzureichende Ergebnisse für juristische Qualität. Gesetze verweisen aufeinander — diese Struktur muss als Graph abgebildet werden. LexWolf nutzt beide Datenbanken kombiniert.

## Warum beide Datenbanken?

|  | Vektor-DB (pgvector) | Graph-DB (Neo4j) |
| --- | --- | --- |
| Stärke | Semantische Ähnlichkeitssuche | Beziehungen zwischen Gesetzen verfolgen |
| Beispiel-Query | "Finde ähnliche Schriftsätze zu Kündigung" | §1 KSchG → §23 KSchG → §622 BGB (Pfad folgen) |
| Geschwindigkeit | Sehr schnell (~100ms) | Mittel (~300ms) |
| Einsatz | Stufe 1: Schnellsuche | Stufe 2: Tiefensuche |
| Daten | Bereits vorhanden | Import aus bestehenden Daten (kein Neu-Auslesen!) |

## Graph-Struktur der Rechtsdatenbank

📊 Wie Gesetze als Graph modelliert werden

Knoten (Nodes): Einzelne Paragraphen, Absätze, Urteile

Kanten (Edges): VERWEIST_AUF, ERGÄNZT, WIDERSPRICHT, KONKRETISIERT

Beispiel: § 1 KSchG --[VERWEIST_AUF]--> § 23 KSchG --[VERWEIST_AUF]--> § 622 BGB

Die KI kann diesem Pfad folgen wie ein echter Jurist — nicht nur suchen sondern denken

Neue Verlinkungen werden automatisch erkannt beim Import

## Daten müssen NICHT neu ausgelesen werden

✅ Import-Strategie

Bestehende Vektor-DB Daten werden als Basis genommen

Import-Script erkennt Paragraphen-Referenzen automatisch (§X, Art. Y, Abs. Z)

Graph-DB wird aus denselben Daten aufgebaut — kein erneutes Crawlen nötig

Beide DBs laufen parallel — Query-Router entscheidet welche genutzt wird

Einfache Anfragen → Vektor-DB (schnell)

Komplexe Anfragen mit Paragraphen-Ketten → Graph-DB (tief)

# 3. Agentic RAG mit ReAct-Pattern

Klassisches RAG sucht einmal und gibt das Ergebnis zurück. Agentic RAG denkt nach, sucht, bewertet, sucht nochmal — genau wie ein juristischer Recherche-Assistent.

## ReAct-Loop — Wie die KI juristisch denkt

🔄 Ablauf einer tiefen Suchanfrage

Eingabe: "Schriftsatz Kündigungsschutz, 5 Monate Betriebszugehörigkeit, Kleinbetrieb 8 Mitarbeiter"

SCHRITT 1 — Zerlegung (LLM):

→ Was brauche ich? KSchG Anwendbarkeit, Kleinbetriebsregelung §23, Wartezeit §1, BGH-Urteile

SCHRITT 2 — Parallele Suchen (4x gleichzeitig):

→ Suche 1: §23 KSchG Kleinbetrieb Schwellenwert

→ Suche 2: §1 KSchG Wartezeit 6 Monate

→ Suche 3: BGH Kleinbetrieb Kündigung

→ Suche 4: 8 Mitarbeiter Grenzwert KSchG

SCHRITT 3 — Bewertung (LLM):

→ Sind die Ergebnisse vollständig? NEIN — §622 BGB Kündigungsfristen fehlt noch!

SCHRITT 4 — Nachsuche:

→ Suche 5: §622 BGB Kündigungsfristen Berechnung

SCHRITT 5 — Synthese (LLM):

→ Alle Quellen zusammenführen, Widersprüche auflösen, Schriftsatz generieren

## Zwei Modi: Schnell vs. Tief

| Modus | Dauer | Suchrunden | Wann nutzen |
| --- | --- | --- | --- |
| Schnellentwurf | 3–5 Sek | 1x Vektorsuche | Standardschriftsätze, einfache Anfragen |
| Tiefenanalyse | 15–30 Sek | 3–5 Runden ReAct + Graph | Komplexe Fälle, neue Rechtsfragen |

## Qualitätssicherung bei der Generierung

| Maßnahme | Was es verhindert | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Grounded Prompt | KI erfindet keine Paragraphen | Nur DB-Inhalte werden genutzt |
| Quellenverknüpfung | Aussagen ohne Quelle werden blockiert | Jede Aussage hat DB-Referenz |
| Post-Verification | Falsche Zitate nach Generierung | Automatischer Abgleich mit DB |
| Konfidenz-Score | Unsichere Passagen werden sichtbar | Anwalt sieht Ampelfarben |
| Antwort-Verweigerung | Halluzinationen bei unbekannten Themen | Lieber keine als falsche Antwort |

# 4. Anonymisierungs-Pipeline

Die Anonymisierung ist die kritischste Datenschutz-Komponente. Sie läuft vollständig lokal auf dem Anwalts-PC — kein Klartext verlässt je den Rechner.

## Ablauf der Anonymisierung

🔄 Schritt-für-Schritt

INPUT (lokal, PC des Anwalts):

"Hans Müller schreibt: Mein Gehalt hat sich von 3.000€ auf 2.200€ geändert"

ERKENNUNG (spaCy NER + lokales Mistral 7B):

Personen: Hans Müller → [MANDANT_1]

Beträge: 3.000€ → [BETRAG_1], 2.200€ → [BETRAG_2]

Mapping lokal gespeichert: {MANDANT_1: 'Hans Müller', BETRAG_1: '3.000€', ...}

AN SERVER GESENDET (anonymisiert):

"[MANDANT_1] schreibt: Gehalt von [BETRAG_1] auf [BETRAG_2] geändert"

SERVER-ANTWORT (anonymisiert):

"Unterhaltsneuberechnung nötig für [MANDANT_1] — [BETRAG_2] als neue Basis"

DE-ANONYMISIERUNG (lokal, nur auf PC):

"Unterhaltsneuberechnung nötig für Hans Müller — 2.200€ als neue Basis"

## Was erkannt und anonymisiert wird

| Kategorie | Beispiel | Platzhalter |
| --- | --- | --- |
| Personen | Hans Müller, Dr. Schmidt | [MANDANT_1], [PERSON_2] |
| Geburtsdaten | 01.01.1975 | [DATUM_1] |
| Adressen | Hauptstr. 5, 80331 München | [ADRESSE_1] |
| Geldbeträge | 3.500€, 45.000 EUR | [BETRAG_1] |
| Aktenzeichen | Az. 3 Ca 1234/24 | [AKTENZEICHEN_1] |
| IBAN/Konten | DE89 3704 0044... | [KONTO_1] |
| Unternehmen | Musterfirma GmbH | [UNTERNEHMEN_1] |

# 5. Windows Client — Architektur & Features

Der Windows Client ist das Herzstück von LexWolf. Er läuft dauerhaft im Hintergrund, hat Zugriff auf alle lokalen Dokumente und das E-Mail-Postfach, und ist der einzige Ort wo echte Mandantendaten verarbeitet werden.

## Warum Windows Client statt Web-App?

| Aspekt | Web-App | Windows Client |
| --- | --- | --- |
| Datenzugriff | Kein Zugriff auf lokale Dateien | Direkter Zugriff auf Laufwerke |
| E-Mail | Nur mit OAuth (komplex) | Direkte Outlook/IMAP-Integration |
| Dauerbetrieb | Tab muss offen sein | Läuft immer im Hintergrund |
| Lokales LLM | Nicht möglich | Ollama/Mistral direkt eingebunden |
| Datenschutz | Alles über Server | Verarbeitung lokal, nur Anonymes raus |
| Performance | Netzwerk-Latenz | Lokale Operationen blitzschnell |

## Client-Fenster Übersicht

🖥️ 3 Hauptbereiche des Clients

FENSTER 1 — Denkprozess-Anzeige (links oder oben):

→ Live-Stream des ReAct-Loops: Was denkt die KI gerade?

→ Welche Paragraphen wurden gefunden und warum?

→ Graph-Visualisierung: Welche Verlinkungen wurden traversiert?

→ Suchschritte mit Zeitstempel: Schritt 1 → Schritt 2 → Schritt 3...

→ Transparenz schafft Vertrauen beim Anwalt

FENSTER 2 — Ergebnis-Editor (Mitte/Hauptbereich):

→ Generierter Schriftsatz farbkodiert:

🟢 Grün: In DB gefunden und verifiziert

🟡 Gelb: Gefunden, niedrige Konfidenz — bitte prüfen

🔴 Rot: Nicht in DB — Anwalt muss manuell ergänzen

→ Inline-Quellenangaben klickbar (öffnet DB-Eintrag)

→ Vollständig editierbar mit Track-Changes

→ Änderungen werden als Feedback gespeichert

FENSTER 3 — Mandanten-Kontext (rechte Sidebar):

→ Alle bisherigen Fälle des aktuellen Mandanten

→ Proaktive Vorschläge (z.B. Unterhaltsneuberechnung)

→ Fristen-Übersicht

→ Verknüpfte Dokumente

## Proaktive Vorschläge — Beispiel

💡 Wie der Client mitdenkt

Szenario: Mandant hatte Scheidung (Fall bereits in DB)

Neue E-Mail von Mandant: "Mein Gehalt hat sich geändert"

Client erkennt automatisch:

1. Mandanten-Kontext laden (Scheidungsfall bekannt)

2. E-Mail analysieren: Gehaltsänderung erkannt

3. Verknüpfung: Scheidung + Gehaltsänderung = Unterhaltsneuberechnung

Popup erscheint:

"Unterhaltsberechnung für [Mandant] könnte angepasst werden.

Schriftsatz zur Unterhaltsneuberechnung vorbereiten?" [Ja] [Nein]

Ein Klick → Tiefensuche startet → Schriftsatz-Entwurf fertig

# 6. Milestone-Übersicht

| MS | Titel | Dauer | Abhängigkeit | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Graph-DB Aufbau | 2–3 Wochen | Daten vorhanden | 🔴 Kritisch |
| M2 | Agentic RAG & ReAct | 3–4 Wochen | Nach M1 | 🔴 Kritisch |
| M3 | Quality Testing | 2 Wochen | Parallel zu M2 | 🔴 Kritisch |
| M4 | Windows Client | 6–8 Wochen | Nach M2 + M3 | 🔴 Kritisch |
| M5 | Feedback-Loop | 2–3 Wochen | Nach M4 | 🟡 Wichtig |
| M6 | Export & Integration | 1–2 Wochen | Nach M4 | 🟡 Wichtig |
| — | GESAMT | ~4–5 Monate | — | — |

⚠️ Warum M3 (Quality Testing) kritisch ist

M3 ist keine optionale Ergänzung — es ist die Versicherung des gesamten Produkts

Erst wenn das Testing-System grünes Licht gibt darf ein echter Anwalt das Tool nutzen

Ein einziger falscher Paragraph in einem Schriftsatz kann einen Mandanten schädigen

Das Quality-Testing-System schützt Anwälte, Mandanten UND dich als Anbieter rechtlich

Ohne M3 darf LexWolf nicht in Produktion gehen — das ist nicht verhandelbar

| M1 | Graph-DB Aufbau | 2–3 Wochen |
| --- | --- | --- |

Ziel: Die bestehende Rechtsdatenbank wird um eine Graph-Datenbank erweitert. Gesetze werden als vernetzte Knoten modelliert. Die KI kann ab sofort Paragraphen-Ketten verfolgen statt nur Vektoren zu vergleichen.

Ausgangslage

- Vektor-DB mit Gesetzestexten ist bereits vorhanden

- Daten müssen NICHT neu ausgelesen werden — Import aus bestehenden Daten

- Neo4j wird parallel zur bestehenden pgvector-DB betrieben

Tasks

| # | Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Neo4j lokal und auf EU-Server aufsetzen | Infrastruktur | 1 Tag |
| 1.2 | Import-Script: Bestehende Daten → Graph-Knoten | Backend | 3 Tage |
| 1.3 | Paragraphen-Referenzen automatisch erkennen (§X, Art. Y) | NLP | 3 Tage |
| 1.4 | Kanten (Relationships) zwischen Paragraphen anlegen | Backend | 2 Tage |
| 1.5 | Query-Router: Wann Vektor-DB, wann Graph-DB? | Backend | 2 Tage |
| 1.6 | Hybrid-Query implementieren (beide DBs kombiniert) | Backend | 3 Tage |
| 1.7 | Manuelle Prüfung: Sind Verlinkungen korrekt? | QA | 2 Tage |
| 1.8 | Performance-Test: Abfragezeiten messen und optimieren | QA | 1 Tag |
| 1.9 | Nightly Crawler anpassen: Neue Gesetze auch in Graph-DB | Backend | 2 Tage |

✅ Definition of Done M1

Graph-DB läuft produktiv auf EU-Server

Mindestens 90% der Paragraphen-Referenzen korrekt verlinkt

Query-Router wählt automatisch die richtige DB

Abfragezeit Graph-Traversal unter 500ms für 3-stufige Ketten

Nightly Crawler aktualisiert beide DBs

| M2 | Agentic RAG & ReAct-Engine | 3–4 Wochen |
| --- | --- | --- |

Ziel: Die KI sucht nicht einmal blind sondern denkt nach, sucht, bewertet und sucht nochmal. Der ReAct-Loop mit dynamischer Nachsuche und Graph-Traversal ersetzt die einfache Top-5-Vektorsuche.

Tasks

| # | Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ReAct-Framework aufsetzen (LangChain Agent) | Backend | 3 Tage |
| 2.2 | Anfrage-Zerlegung: LLM zerlegt Frage in Teilfragen | AI | 2 Tage |
| 2.3 | Parallele Such-Ausführung (mehrere Queries gleichzeitig) | Backend | 2 Tage |
| 2.4 | LLM-Bewertungsschritt: Sind Ergebnisse vollständig? | AI | 3 Tage |
| 2.5 | Dynamische Nachsuche wenn Ergebnisse unvollständig | AI | 2 Tage |
| 2.6 | Graph-Traversal in ReAct-Loop integrieren | Backend | 3 Tage |
| 2.7 | Grounded Prompt: KI darf nur DB-Inhalte verwenden | AI | 1 Tag |
| 2.8 | Quellenverknüpfung: Jede Aussage → DB-Referenz | Backend | 3 Tage |
| 2.9 | Konfidenz-Score pro Aussage berechnen | AI | 2 Tage |
| 2.10 | Post-Verification: Zitate nach Generierung prüfen | Backend | 3 Tage |
| 2.11 | Schnell-Modus (1 Runde) vs. Tief-Modus (3–5 Runden) | Backend | 2 Tage |
| 2.12 | Antwort-Verweigerung bei unzureichender DB-Abdeckung | Backend | 1 Tag |
| 2.13 | Streaming-Output: Antwort wird live aufgebaut | Backend | 2 Tage |

✅ Definition of Done M2

Halluzinations-Rate unter 0.5% bei Test-Dataset

Jede generierte Aussage hat eine DB-Quellenreferenz

ReAct-Loop findet relevante Paragraphen die einfache Suche vermisst (nachgemessen)

Tief-Modus liefert messbar bessere Ergebnisse als Schnell-Modus

Streaming funktioniert — Antwort baut sich live auf

| M3 | Quality Testing & KI-Verifikation | 2 Wochen |
| --- | --- | --- |

Ziel: Ein automatisches Testing-System prüft die Qualität jeder Antwort. Ein zweites LLM bewertet das erste. Erst wenn dieses System grünes Licht gibt geht LexWolf in Produktion.

🔴 KRITISCH: Dieser Milestone blockiert den Launch

Kein Deployment an echte Anwälte ohne bestandenes Quality Testing

Ein falscher Paragraph kann einen Mandanten schädigen und dich haftbar machen

Das Testing-System läuft bei jedem Update automatisch — nicht nur einmal

Tasks

| # | Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Test-Dataset aufbauen: 100 juristische Fragen mit verifizierten Antworten | QA | 5 Tage |
| 3.2 | LLM-as-Judge: Zweites LLM bewertet Antworten des ersten | AI | 3 Tage |
| 3.3 | Metriken definieren: Quellengenauigkeit, Vollständigkeit, Halluzinations-Rate | QA | 1 Tag |
| 3.4 | Schwellenwert festlegen: Unter X% Konfidenz → Antwort verweigern | Backend | 1 Tag |
| 3.5 | Automatischer Quellenabgleich: Zitierter §X existiert in DB? | Backend | 2 Tage |
| 3.6 | Inhaltsprüfung: Stimmt zitierter Inhalt mit DB überein? | Backend | 2 Tage |
| 3.7 | Regressions-Tests: Nach jedem Update automatisch ausführen | DevOps | 2 Tage |
| 3.8 | Quality-Dashboard: Metriken live einsehbar | Frontend | 2 Tage |
| 3.9 | Benchmark gegen Prime Legal AI und manuelle Anwalt-Prüfung | QA | 3 Tage |
| 3.10 | Freigabe-Protokoll dokumentieren: Wann ist Qualität ausreichend? | QA | 1 Tag |

✅ Definition of Done M3

Halluzinations-Rate unter 0.5% auf Test-Dataset (100 Fragen)

Quellengenauigkeit über 99% (zitierte Paragraphen existieren und stimmen inhaltlich)

Vollständigkeit: Wichtige relevante Paragraphen werden in 95%+ der Fälle gefunden

Regressions-Tests laufen automatisch bei jedem Deployment

Schriftliche Freigabe durch Bruder (Rechtsanwalt) nach manuellem Test

| M4 | Windows Client | 6–8 Wochen |
| --- | --- | --- |

Ziel: Der Windows Client ist der permanente KI-Assistent auf dem Anwalts-PC. Er läuft immer, kennt alle lokalen Dokumente und das E-Mail-Postfach, und zeigt dem Anwalt transparent wie die KI denkt.

Phase 4A: Grundgerüst (Woche 1–2)

| # | Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Technologie entscheiden: Electron (JS) oder C# WPF | Architektur | 1 Tag |
| 4.2 | App-Grundstruktur: 3-Panel-Layout aufsetzen | Frontend | 3 Tage |
| 4.3 | Ollama + Mistral 7B lokal einbinden | AI | 2 Tage |
| 4.4 | Anonymisierungs-Pipeline lokal einbauen (spaCy) | Backend | 3 Tage |
| 4.5 | Verschlüsselte Verbindung zum Server (TLS 1.3) | Security | 1 Tag |
| 4.6 | Auto-Start beim Windows-Login | System | 1 Tag |
| 4.7 | System-Tray Icon: App läuft im Hintergrund | Frontend | 1 Tag |

Phase 4B: Datenzugriff (Woche 2–3)

| # | Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | Laufwerk-Scanner: Schriftsätze und Dokumente indexieren | Backend | 3 Tage |
| 4.9 | Outlook/IMAP E-Mail Integration | Integration | 4 Tage |
| 4.10 | Mandanten-Index lokal aufbauen (kein Upload zum Server) | Backend | 3 Tage |
| 4.11 | Dokument-Watcher: Neue Dateien automatisch indexieren | Backend | 2 Tage |
| 4.12 | E-Mail Klassifizierung: Welche E-Mails sind mandantenrelevant? | AI | 2 Tage |

Phase 4C: Denkprozess-Fenster (Woche 3–4)

| # | Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.13 | Live-Stream vom Server empfangen und anzeigen | Frontend | 3 Tage |
| 4.14 | ReAct-Schritte in Echtzeit visualisieren | Frontend | 3 Tage |
| 4.15 | Graph-Traversal-Visualisierung: Welche Knoten wurden besucht? | Frontend | 4 Tage |
| 4.16 | "Warum hat die KI das gesucht?" Erklärungen anzeigen | Frontend | 2 Tage |
| 4.17 | Suchschritte mit Zeitstempel und Dauer | Frontend | 1 Tag |

Phase 4D: Ergebnis-Editor (Woche 4–5)

| # | Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.18 | Rich-Text-Editor mit Farbkodierung (Grün/Gelb/Rot) | Frontend | 4 Tage |
| 4.19 | Inline-Quellenangaben klickbar (öffnet DB-Eintrag) | Frontend | 3 Tage |
| 4.20 | Track-Changes: Anwalt-Änderungen werden markiert | Frontend | 2 Tage |
| 4.21 | Änderungen als Feedback lokal speichern | Backend | 2 Tage |
| 4.22 | Feedback anonymisiert an Server senden (Stil-Update) | Backend | 2 Tage |
| 4.23 | Vorschau-Modus: Dokument im finalen Layout anzeigen | Frontend | 2 Tage |

Phase 4E: Proaktive Vorschläge (Woche 6–7)

| # | Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.24 | E-Mail Eingang automatisch scannen (Hintergrund) | Backend | 2 Tage |
| 4.25 | Mandanten-Kontext laden bei neuer E-Mail | Backend | 2 Tage |
| 4.26 | Ereignis-Erkennung: Gehaltsänderung, neuer Fall, Frist | AI | 4 Tage |
| 4.27 | Vorschlag-Engine: Welche Aktion ist sinnvoll? | AI | 3 Tage |
| 4.28 | Popup-Benachrichtigung mit Ein-Klick-Aktion | Frontend | 2 Tage |
| 4.29 | Mandanten-Timeline: Alle Ereignisse chronologisch | Frontend | 3 Tage |

✅ Definition of Done M4

Client läuft stabil auf Windows 10/11 ohne Abstürze

E-Mail-Zugriff funktioniert mit Outlook und IMAP

Denkprozess-Fenster zeigt ReAct-Schritte in Echtzeit

Farbkodierung funktioniert korrekt für alle Konfidenz-Stufen

Proaktive Vorschläge werden bei Gehaltsänderung korrekt ausgelöst (Test)

Anonymisierung: Keine echten Namen verlassen den PC (verifiziert)

Bruder testet 1 Woche im echten Kanzlei-Alltag und gibt Freigabe

| M5 | Feedback-Loop & Personalisierung | 2–3 Wochen |
| --- | --- | --- |

Ziel: LexWolf wird mit jeder Nutzung besser. Korrekturen des Anwalts fließen zurück in das Stil-Profil. Nach 30 Nutzungen klingt LexWolf wie der Anwalt selbst.

Tasks

| # | Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Änderungs-Tracking: Was hat der Anwalt korrigiert? | Backend | 2 Tage |
| 5.2 | Stil-Profil automatisch aus Korrekturen updaten | AI | 3 Tage |
| 5.3 | Anonymisiertes Feedback an Server: Nur Muster, keine Inhalte | Backend | 2 Tage |
| 5.4 | A/B Testing: Alte vs. neue Formulierungen vergleichen | AI | 3 Tage |
| 5.5 | Präferenz-Profil pro Schriftsatztyp aufbauen | Backend | 2 Tage |
| 5.6 | "Lern-Fortschritt" anzeigen: Wie gut kennt LexWolf meinen Stil? | Frontend | 2 Tage |
| 5.7 | Opt-in für Feedback — Anwalt entscheidet was gesendet wird | Frontend | 1 Tag |

✅ Definition of Done M5

Nach 20 Nutzungen ist Stil-Ähnlichkeit messbar besser als zu Beginn

Anwalt kann Feedback-Einstellungen selbst kontrollieren

Keine echten Inhalte im Feedback — nur anonymisierte Stil-Metriken

| M6 | Export & Integration | 1–2 Wochen |
| --- | --- | --- |

Ziel: Fertige Schriftsätze können mit einem Klick als Word-Dokument oder PDF exportiert werden. Das Dokument hat korrektes Kanzlei-Layout, Briefkopf und Formatierung.

Tasks

| # | Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Word Export (.docx) mit korrekter Formatierung | Backend | 3 Tage |
| 6.2 | Kanzlei-Briefkopf in Export-Template einbinden | Frontend | 2 Tage |
| 6.3 | PDF Export aus generierten Schriftsätzen | Backend | 2 Tage |
| 6.4 | Formatvorlagen pro Schriftsatztyp (Klage, Antrag, etc.) | Backend | 3 Tage |
| 6.5 | beA-Kompatibilität prüfen und ggf. Export-Format anpassen | Integration | 2 Tage |
| 6.6 | Word Add-In (optional, spätere Phase) | Integration | 5 Tage |

✅ Definition of Done M6

Word-Export öffnet sich korrekt in Microsoft Word ohne Formatierungsfehler

PDF-Export ist druckfertig

Briefkopf wird korrekt aus Kanzlei-Template übernommen

beA-Export wurde auf Kompatibilität geprüft

# 7. Zeitplan & Abhängigkeiten

| Milestone | Start | Ende | Dauer | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: Graph-DB | Woche 1 | Woche 3 | 2–3 Wochen | Daten vorhanden ✅ |
| M2: Agentic RAG | Woche 3 | Woche 7 | 3–4 Wochen | Nach M1 |
| M3: Quality Testing | Woche 4 | Woche 6 | 2 Wochen | Parallel zu M2 |
| M4: Windows Client | Woche 7 | Woche 15 | 6–8 Wochen | Nach M2 + M3 |
| M5: Feedback-Loop | Woche 15 | Woche 18 | 2–3 Wochen | Nach M4 |
| M6: Export | Woche 15 | Woche 17 | 1–2 Wochen | Nach M4 (parallel zu M5) |
| Launch Beta | Woche 18 | — | — | Alle Milestones abgeschlossen |

🚀 Nächster sofortiger Schritt

M1 kann sofort starten — Daten sind vorhanden, Neo4j aufsetzen ist der erste Task

M3 (Quality Testing) parallel zu M2 beginnen — Test-Dataset aufbauen braucht Zeit

Bruder jetzt informieren: Er wird für M3 gebraucht (manuelle Prüfung der Ergebnisse)

Domains sichern: lexwolf.de und lexwolf.ai sofort registrieren

LexWolf — Der KI-Assistent der denkt wie ein Anwalt. 🐺